## Sheet1
Phase | Geplant | Tatsächlich | Differenz
Analyse | 18 h | 20 h | +2 h
Entwurf | 40 h | 40 h
Implementierung | 60 h | 54 h | -6 h
Abnahme | 2 h | 2 h
Einführung | 2 h | 2 h
Dokumentation | 38 h | 42 h | +4 h
Gesamt | 160 h | 160 h